第26个世界无烟日省级活动方案

一、活动主题：

开展拒绝烟草广告、促销和赞助的倡议活动和主题活动。

二、活动内容：

1.卫生系统控烟领导小组下发文件请所有医疗卫生机构签署承诺书上传扫描件，，拒绝以任何名义进行的各种形式的烟草广告、促销和赞助；

2.广泛动员和鼓励所在地区的学校、学会、协会、科研机构、媒体等响应倡议行动，向科研机构、学会、协会发送、递交工作联系函，发出倡议书，邀请有关单位签署承诺书。

3.召开省级世界无烟日主题活动会议

4.与昆明市健康教育所联合在昆明市四区公共广场设四个宣传点用展板、易拉宝、发资料的形式做现场宣传活动）

三、组织机构

主办：云南省卫生厅

承办：云南省健康教育所   超轶健康咨询中心

协办：昆明市卫生局  昆明市健康教育所

四、活动时间和地点

1.动员和邀请各单位发布倡议书或签署承诺书（4月1日—5月27日）

2.召开主题活动会议（5月31日下午）

3.地点：云南大学科学馆

主题活动会议程序

| 时间 | 内容 | 发言人 |
| --- | --- | --- |
| 14:00—14:30 | 背景介绍 | 主持人（汤恒） |
| 14:30—14:50 | 省卫生厅领导讲话 | 张宽寿 |
| 14:50—15:10 | 今年云南倡导活动的结果发布 | 杨处或段勇 |
| 15:10—15:40 | 主题发言：烟草广告、促销和赞助现状（国际、国内及云南省） | 李晓亮或赵白帆 |
| 15:40—16:00 | 邀请签署承诺书的相关代表发言、宣读承诺书 | 相关代表 |
| 16：00—16:20 | 为获奖志愿者颁奖 | 相关领导 |
| 16: 20—17:30 | 义诊活动 | 三大省级医院相关专家 |

五、分工及预计完成时间：

| 工作内容 | 省健教所 | 超轶 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理TAP事实清单 |  | 曹虹、王艳琼 | 4月25日 |
| 征集倡议或承诺单位 | 卫生系统、协会、学会、科研机构、大中专院校、中小学校 | NGO、部分学校 | 5月13日第一批，5月27日第二批 |
| 制作展版、易拉宝 | 赵白帆等 | 曹虹、王艳琼 | 5月24日 |
| 联系场地 |  | 王艳琼 | 5月6日 |
| 邀请厅领导及讲话稿 | 段所 赵白帆 |  | 5月24日 |
| 向有关单位发邮件和传真征集承诺书 | 赵玮、刘毅等 |  | 5月27日 |
| 组织志愿者征集倡议或承诺单位 | 罗欣萍等 |  | 5月27日 |
| 组织昆明地区相关人员、志愿者参加主题会议 | 赵白帆、嫣志梅等 |  | 5月24日 |
| 邀请记者 | 赵白帆 宋红霞 |  | 5月28日 |
| 昆明四区宣传活动 | 嫣志梅 省控烟办、志愿者团队配合 |  |  |
| 宣传材料准备 健教所负责：宣传资料四种 超轶负责：TAP事实清单和印有无烟餐厅LOGO的杯子 | 刘毅 罗欣萍 | 王艳琼 | 5月24日 |